## 환경관리계획서
환 경 관 리 계 획 서(예시)
※ 본자료는 환경관리계획서에 해당하는 예시자료 이므로 현장 상황에
맞도록 변경하여 활용 하시기 바랍니다.
작성자 : 현장대리인 0 0 0 (인)
목 차
1. 환경 관리 계획
1) 개 요
2. 환경 관리 조직도
1)환경 보전 조직도
2)환경 조직 임무
3. 환경 관련 신고 사항
4. 분진 저감 대책
5. 현장 소음, 진동, 설비, 관리계획
6. 현장 폐기물 처리 대책
7. 민원 처리 대책
8. 환경보존비 집행계획
1. 환경 관리 계획
1) 개 요
환경문제로 인한 민원 발생이 공정 관리와 원가 관리에 미치는 영향이 지대하므로
공사 관계자 전원에게 환경보전의 중요성을 주지시켜 원활한 공사 수행이 이루어
지도록 관리해 나가겠음.
2. 현장 관리조직도
1) 환경 보전 조직도
환경 관리 총괄 책임자
소 장
|  |  | 환경관리자 | [9 empty] | 환경관리 협의체
|  |  | 관리업무담당자 | [10 empty] | ◈위원장 : 소장
◈위 원:관리감독자
및 협력업체대표
|  | 관리감독자 | [7 empty] | 관리감독자 | [5 empty] | 관리감독자
|  | 건 축 | [7 empty] | 전 기 | [5 empty] | 기 계
|  | 환경담당자 | [7 empty] | 환경담당자 | [5 empty] | 환경담당자
|  | 협력업체소장 | [7 empty] | 협력업체소장 | [5 empty] | 협력업체소장
2) 환경조직 임무
(1) 현장소장
1) 환경 위해 요소 탐지 및 조처
2) 환경 위배 사항 고발 및 자체 환경 방지 시설 확충
(2) 소음, 진동반
1) 소음 발생 장비 투입 계획 수립 및 관리
2) 소음 방호 대책 수립
3) 진동 발생 설비 및 차량 소음, 진동 방지책 강구
4) 축대 및 시설물 붕괴 대책 수립
(3) 분진, 폐기물 처리반
1) 토사 등의 폐기물 처리 계획 수립 및 관리
2) 특정 폐기물 대책 수립(기존건뭎 철거)
3) 분진 설비의 파악 및 차량 살수장치 등의 관리
4) 경사지, 빙판, 노면 등 췩약지점에 위험 표지판 부착
(4) 공사장 환경 정비
1) 공사장 주변 환경 정비 철저
2) 위험 표지 시설 관리 철저
3) 각종 안내판 정비 철저
4) 분진 및 소음장치 철저
3. 환경 관련 신고 사항
| 구 분 |  |  | 신 고 내 용 | [6 empty] | 특 기 사 항 | [5 empty] | 비고
| 대 기 |  |  | · 비산먼지 발생 사업 신고 | [6 empty] | · 사업시행 10일전까지 신고
(시·도지사, 환경청장)
수 질
| 소 음 |  |  | · 특정공사 사전 신고 | [6 empty] | · 당해공사 개시 7일전 까지 신고
| 진 동 | [9 empty] | (시·도지사)
|  |  |  | · 일반폐기물 다량배출자신고 | [6 empty] | · 폐기물 배출 7일전까지 신고
|  |  |  | · 일반폐기물 처리시설 설치신고 | [6 empty] | · 사용 개시 10일전까지 신고
|  |  |  | · 일반폐기물 처리시설 사용신고 | [6 empty] | (시·도지사, 환경청장)
| 재활용 |  |  | · 재활용 계획서 제출
· 재활용 실적 제출
4. 분진 저감 대책
| 공종명 |  |  | 방 지 시 설 | [6 empty] | 구체적인 방지대책 | [5 empty] | 비고
|  |  |  | · 세륜 시설 설치 | [6 empty] | · 현장에서 나가는 모든차량(자재운반
[5 empty] | (GRATING TYPE 자동 세륜기) | [5 empty] | 차량,토사운반차량 등)을 세륜장 통과
유도 시킴
|  |  |  | · 이동식 고압 살수 분수기운영 | [6 empty] | · 차량 통과시 분진이 발생하는 지역에
[5 empty] | 살수압 : 3kg/㎠ 이상 | [5 empty] | 즉시 투입살수함으로서 분진 및 비산
[5 empty] | 고압호스 : 50M | [5 empty] | 먼지 발생 억제
살수반경 : 5M 이상
|  |  |  | ·방진덮개 운용 | [6 empty] | · 야적후 분진발생이 예상되는 자재에
방진덮개를 사용하여 비산방지억제
· 평균 풍속 8M이상일시 비산먼지발생
예상 공종 중지(토사운반,시멘트운반
모래운반)
· 토사운송의 경우 반드시 방진덮개를
사용하여 적재물 흘림 및 비산예방
5. 현장 소음, 진동 설비 관리 계획
| 공종명 |  |  | 대상 설비 및 세부 작업 | [6 empty] | 소음 또는 진동 저감 대책 | [5 empty] | 비고
| 형틀·철 |  |  | · 브레카 - CON'C활석 투입 | [6 empty] | · 소공구 사용
| 근 공사 |  |  | · 형틀조립 및 철근 배근 | [6 empty] | · 개구부 차단하여 소음 확산 방지
|  |  |  | · 자재 반입 차량 | [6 empty] | · 임몰 후 작업중지하여 안면 방해 금지
6. 현장폐기물 처리 대책
| 공종명 |  |  | 발 생 폐 기 물 | [6 empty] | 처 리 대 책 | [5 empty] | 비고
| 형틀·철 |  |  | · 철근 고철 | [6 empty] | · 고철 수집상과 계약체결 반출
| 근 공사 |  |  | · 폐각재 | [6 empty] | · 현장내 소각로 이용
| 조적(미장) |  |  | · 시멘트 벽돌 | [6 empty] | · 폐기물 소집업체와 계약하여
| 공사 |  |  | · 시멘트 공포 | [6 empty] | 장기적으로 장외 반출
· 시멘트 모르타르
| 내장목공사 |  |  | · 목재류 | [6 empty] | · 폐기물 수집업체와 계약하여 정기적
|  |  |  | · 석고보드류 | [6 empty] | 으로 장외 반출
| 타일공사 |  |  | · 타일류 | [6 empty] | · 폐기물 수집업체와 계약하여 정기적
|  |  |  | · 모르타르 | [6 empty] | 으로 장외 반출
| 석공사 |  |  | · 돌류 | [6 empty] | · 폐기물 수집업체와 계약하여 정기적
|  |  |  | · 모르카르 | [6 empty] | 으로 장외 반출
| 도배공사 |  |  | · 종이류 | [6 empty] | · 현장내 소각로 이용
| 기타잡공사 |  |  | · 수장재료 | [6 empty] | · 폐기물 수집업체와 계약하여 정기적
|  |  |  | · 전기, 설비 폐자재 | [6 empty] | 으로 장외 반출
· 기타 가설 폐자재
※ 관련 법규 내용
(1) 일반폐기물 다량 배출자 신고 대상
① 1일 평균 300kg 이상 일반 폐기물 배출자
② 1주일에 1ton 이상 폐기물 배출자
③ 대기, 수질, 소음 진동 규제법과 관련된 시설에서 1일 평균 100kg 이상 배출자
7. 민원 처리 대책
| 구 분 |  |  | 대 상 작 업 | [6 empty] | 발생시 조치 방안 | [5 empty] | 비고
| 소 음 |  |  | · 천공 및 파일 작업 | [6 empty] | · 원인 발생 사전 예방
· 수공구 사용
· 수시 대민 접촉하여 여론 수령 후
즉각 시정 조치
진 동
| 분 진 |  |  | · 공사 차량 현장 출입시 | [6 empty] | · 세륜장 운영 및 이동식 살수
분무기 운영
| 폐기물 |  |  | · 철근 고철류 | [6 empty] | · 공사장 한곳에 적치 후 정기적
|  |  |  | · 종이류(시멘트 공포,자재포장, | [6 empty] | 으로 장외 반출
|  |  |  | 도배지) | [6 empty] | · 현장내 소각로 이용
· CON'C 할석류

## 환경보존비
8. 환경보존비 집행계획
환경보존비 집행계획
1. 개 요
명칭(상호) |  | (1)재료비
대 표 자 |  | (2)노무비
공 사 명 | 금 | (3)경 비
현 장 명 |  | (4)일반관리비
발 주 자 | 액 | (5)이 윤
공 사 기 간 |  | 계
공 사 의 종 류 | 내 | 환경관리비 | 14755042
역
2. 항목별 실행내역
항 목 |  |  | 금 액
1. 세 륜 시 설 (설치,운영비포함) |  |  | 12000000
2. 잡 석 포 설 |  |  | 300000
3. 각종 외부 분진망 |  |  | 455042
4. 도로청소비 |  |  | 2000000
소 계 |  |  | 14755042