## 표지
품 질 관 리 계 획 서(예시)
※ 본자료는 품질관리계획서에 해당하는 예시 자료 이므로 현장 상황에 맞도록
변경하여 활용하시기 바랍니다.
2 0 1 2. 05.
작성자 : 현장대리인 0 0 0(인)
00초등학교 증축공사

## 목차
목 차
1. 품질관리 계획
2. 품질시험 계획
3. 각종시험 구비서류

## 품질관리계획서-1
1. 품질관리계획
1. 개 요
1) 공사별 공사표(월간,주간)를 구체적으로 작성 시공순서를 정한 후 작업에 임한다.
2) 학교내시설과 감독자에게 자재 및 타당성에 대한 지도, 감독하게 한다.
3) "설계도와 시방서", "표준시방서" 및 "KS규격" 시험방법을 철저히 준수하여 시공에 임한다.
4) 공정표에 의한 정확한 시험계획순서를 수립하여 품질관리에 완전을 기한다.
2. 추 진
1) 현장 책임 시공,관리(균일성 품질 확보)
2) 품질 평가 실시(품질향상 및 개선)
3) 시공자재 보증 체계화(소정의 품질확보 및 품질 신뢰성 증가)
4) 시험실 운영 관리(적기 적소에 품질관리 이행)
3. 품질관리의 분류
1) 품질 불량 발생의 예방
2) 품질검사 : 각 공정별 작업 착수전,착수후 사진 검사로 불량 발생을 사전에 예방
3) 품질 불량 발생에 대한 조치와 재발방지 : 불량 품질 발생시 적절한 조치를 강구
4. 품질관리 운영체계
1) 구성현황
중급관리원 1인이상
2) 현장소장 전속하에 품질관리 시험실 운영
가) 자재 시험기구 구비하여 자체시험 및 구입불능 시험기기는 공인기관 이용
나) 현장 자체 점검(결함사항의 시정 지시)
다) 현장 반입 기자재 검사
라) 사진 및 도면 검토
마) 품질관리 기록철 유지관리
바) 시험계획의 수립 및 실시
사) 공사 특기시방서 및 KS기준 적용,판정
아) 사용자재 샘플 전시
자) 시험 성적서 구비
5. 품질평가 실시
1) 품질 향상을 위한 직원 및 기능직의 주기적인 교육
2) 시공 결함 최소화를 추구
3) 시험 실시 사진 촬영

## 품질시험계획서
2. 품질시험계획
공 종 | 시험종목 | 시험계획 |  | 시험빈도 |  | 계획시험회수 | 비 고
철 근 | KS 규정에 따라 | 580 | ton | 제조회사별, 제품규격별 100TON 마다 |  | 6 회 | 의뢰시험
시멘트 |  | 10,780 포 |  | 제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 인정될때 300TON마다 |  | 2 회 | -
레 미 콘 | 슬럼프 | 4286 | ㎡ | 1일 1회 이상 |  | 15회 | 현장시험
| 공기량 | 4286 | ㎡ | 1일 1회 이상 |  | 15회 | 현장시험
| 염화물함량 | 4286 | ㎡ | 1일 2회 이상 |  | 15회 | 현장시험
| 압축강도 | 4286 | ㎡ | 150 | ㎡ 마다 | 28회 | 현장시험
시멘트 벽돌 | KS 규정에 따라 | 421191 | 매 | 제품, 30,000매당 |  | K.S 시험성적서 제출 | -
점 토 벽돌 | KS 규정에 따라 | 241723 | 매 | 제품 30,000매당 |  | K.S 시험성적서 제출 | -
단 열 재 | KS 규정에 따라 | 4358 | ㎡ | 시공면적:1,000m2마다 1,000매마다 |  | K.S 시험성적서 제출 | -
콘크리트 파일 | KS 규정에 따라 | 40 | 본 | 제품별,규격별 제조회사마다, 200개마다 |  | K.S 시험성적서 제출 | -
( P H C ) | [6 empty] | -
흄 관 | 외압강도, 내압강도 |  | 본 | 200본 마다 |  | K.S 시험성적서 제출 | -
도로포장용 아스팔트 | KS 규정에 따라 | 84 | TON | 1회 |  | K.S 시험성적서 제출 | -
아스팔트 골재 | 체가름,통과량,흡수율 | 16.38 | a | 1일 1회 이상 |  | K.S 시험성적서 제출 | -
석고보드 | 일반 | 969 m2 |  | 200M2 |  | K.S 시험성적서 제출 | -
화강석 | 일반 | 630M2 |  | 300M2 |  | K.S 시험성적서 제출 | -
목재 | 함수율 | [5 empty] | 현장시험

## 조직표
2. 품질관리 조직표
현장소장
안전관리자
| 건축/품질 |  | 토 목 | 전 기 | 설 비

## 시험실 업무 현황
3. 시험실 업무현황
1) 시험인력 보유현황 (인원 및 자격)
| 구 분 | 인 원 | 자 격 증 유·무 | 비 고
| 건축기사 |  | 유 | 건 축 기 사
| 0 0 0 |  |  | 건축기사 | 고급
2) | 시험 업무 내용
가. 현장 품질 관리 시험 및 선정 시험
나. 자재입고 파악 및 이에 따른 관계 시험 실시 보고
다. 대관 업무 수행 (대외 보고 자료)
라. 건설규정에 따른 각종 자재의 공인 시험기관 의뢰
마. 일일 관련 시험 업무 자료 작성 및 기록
3) | 콘크리트 관련 업무
가. 월별 레미콘 반입 현황
나. 콘크리트 품질시험 및 골재시험 현황
다. 압축강도 공시체 제작 현황
라. 슬럼프 및 공기량, 염분도 시험 실시 현황
마. 압축강도시험
4) | 공인기관 시험 의뢰 업무 및 자료 정보 수집
가. 주자재 시험 (철근, 시멘트, 타일 등)
나. 자료 수집 (동종 업체 품질관리 정보 및 자료)
5) | 시험실 자체 시험 종류
가. 압축강도
나. 슬럼프 시험
다. 공기량 시험
라. 염분도 시험
마. 비중 시험
바. 목재 함수율 시험
6) | 공인 기관 의뢰 시험 종류(단 공인기간 시험성적서 1년전까지 제외)
가. 시멘트 시험 (응결, 압축, 화학성분)
나. 방수액 시험 (응결, 흡수, 강도, 안정성)
다. 석고보드 시험 ( 휨파괴, 강도)
라. 철근 시험 (인장, 항복, 연신, 굴곡)
바. 골재 입도 시험
사. 골재 비중 흡수율
아. 골재 단위 중량
자. 골재 마모 시험
차. 골재 유기 불순물 시험
카. 표면 수량
타. 목재 함수율 시험
파. 스치로폴 밀도 시험
※ | 건설공사의 품질시험 착안사항
가. 품질관리 시험 실시 여부
나. 시험실을 확보하지 않거나 기준에 미달되게 확보하였는지 여부
다. 시험 인력의 확보 여부
다. 품질 시험대상 및 총괄표 작성등 시험결과 기록, 유지 적성 여부
라. 건설업자의 관리 시험에 대한 건축주의 검사 시험 실시
마. 허가 관서의 품질 시험 적정성 여부 확인

## 배치도
4. 시험실 배치도
15600
창고
샤워실
시 험 실
2100
|  | 화 장 실 |  |  |  |  | 감 리 실
1200
# 법적 시험실 필요면적 : 50M2
# 당 현장 시험실 면적 : 51.84M2
|  |  | 7.2 | * | 7.2 | 51.84
# 양생수조 크기
1.2*2.1*0.8 = 2.02M3
3,600 4000
2400
7.200 12,000
4,800 4,800
7200
시험기구대

## 시험기구 보유현황
5. 시험기구 보유현황
시 험 기 구 | 규 격 | 수 량 | 비 고(시험성적서 교부일)
1) 압축강도시험기 | 100 TON | 1대 | 무
2) 공시체 몰드 | 100 × 200 | 8조 24개 | 무
3) 스럼프콘 | 100 × 200 × 300 | 1조 | 무
4) 체 | 4 - 200 | 1조 | 무
5) 현장용체 | 8개용 | 1조 | 무
7) 시료분취기 | 쿼타린컴퍼스 | 1대 | 무
8) 비중시험 플라스크 | 500㏄ | 1대 | 무
9) 건조기 | 중 | 1대 | 무
10) 메스시린다 | 500㏄ | 1대 | 무
11) 혼합펜 | 100 × 100 × 7 | 1대 | 무
12) 양생수조용 히터 |  | 1대 | 무
13) 온도계 | 최고, 최저온도계 | 1조 | 무
14) 함수율 측정기 |  | 1대 | 무
15) 버니어캘리퍼스 | 30㎝ | 1대 | 무
16) 마이크로메타 |  | 1대 | 무
17) 공기량 측정기 |  | 1대 | 무
18) 용기 |  | 1대 | 무
19) 염화물 측정기 |  | 1대 | 무
20) 슈미트 해머 |  | 1대 | 무
21) 전기식지지저울 |  | 1대 | 무

## 각종시험구비서류
6. 각종시험 구비서류
1) 품질시험·검사성과 총괄표
2) 품질시험 검사대장
3) 품질시험 검사 의뢰서
4) 품질시험계획
5) 품질시험검사 성적서
6) 품질과리자 배치기준