## 장비투입계획서
현 장 명 |  | 00초등학교 증축공사 |  |  |  | 장 비 투 입 계 획 서
작 성 자 |  | 현장대리인 000
작 성 일 |  | 2012년 00월 00일
공 종 |  | 장 비 명 | 규 격 | 단위 | 2012년 | [8 empty] | 계 | 비 고
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
골 조 공 사 | 바닥버림타설 | 펌프카(37M) | 80㎥/HR | 대 | 2012년 1: 10; 2012년 2: 20; 2012년 3: 20 | 50
| 철근가공조립 | 지 게 차 | 10톤 | 대 | 2012년 3: 30; 2012년 4: 30; 2012년 5: 30; 2012년 6: 30 | 120
| 골조작업 | 펌프카(43M) | 80㎥/HR | 대 |  |  | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 75
| 골조작업 | 카고크레인 |  | 대 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180
| 옥탑 파라펫 등 | 하이드로크레인 |  | 대 | 2012년 4: 3; 2012년 8: 5 | 8
토 공 사 | 터파기 및 되메우기 | 백 호 우 | 0.7㎥ | 대 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 170
| 잔토처리 및 운반토량 | 덤 프 | 15톤 | 대 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 80
| 보조기층 다짐 | 진 동 로 라 | 10톤 | 대 | 2012년 6: 3; 2012년 7: 3; 2012년 8: 3; 2012년 9: 2 | 11
| 보조기층 다짐 | 살 수 차 | 5,500L | 대 | 2012년 6: 3; 2012년 7: 3; 2012년 8: 3; 2012년 9: 2 | 11
포 장 공 사 | 아스콘포설 | 휘 니 샤 | 3.0M | 대 | 2012년 9: 2 | 2
| 아스콘다짐 | 탄템로라 | 10~14톤 | 대 | 2012년 9: 2 | 2
| 아스콘다짐 | 마카담로라 | 10~12톤 | 대 | 2012년 9: 2 | 2
| 아스콘다짐 | 타이어로라 | 8~15톤 | 대 | 2012년 9: 2 | 2
| 아스콘포설 | 디스트리트뷰다 | 3,800L | 대 | 2012년 9: 2 | 2
월별장비투입계 |  |  |  |  | 40 | 50 | 85 | 113 | 100 | 106 | 56 | 81 | 84 | 715

## 인력투입계획서
공 사 명 |  | 00초등학교 증축공사 |  | 공 정 별 인 력 투 입 계 획 서
작 성 자 |  | 현장대리인 000
작 성 일 |  | 2012년 00월 00일
공 종 |  |  | 2012년도 | [11 empty] | 계 | 비 고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
건 축 공 사 | 1. 가설공사 | 세분화하여작성 | 60 | 60 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 1640
| 2. 기초 및 토공사 | 세분화하여작성 | 2012년도 2: 300; 2012년도 3: 300; 2012년도 4: 290 | 890
| 3. 철근콘크리트공사 | 철근공 | 2012년도 3: 250; 2012년도 4: 250; 2012년도 5: 250; 2012년도 6: 250; 2012년도 7: 250; 2012년도 8: 250; 2012년도 9: 250 | 1750
|  | 콘크리트공 | 2012년도 3: 60; 2012년도 4: 60; 2012년도 5: 60; 2012년도 6: 60; 2012년도 7: 60; 2012년도 8: 60; 2012년도 9: 60 | 420
|  | 형틀공 | 2012년도 3: 500; 2012년도 4: 500; 2012년도 5: 500; 2012년도 6: 500; 2012년도 7: 500; 2012년도 8: 500; 2012년도 9: 500 | 3500
|  | 보통인부 | 2012년도 3: 100; 2012년도 4: 100; 2012년도 5: 100; 2012년도 6: 100; 2012년도 7: 100; 2012년도 8: 100; 2012년도 9: 100 | 700
| 4. 조적공사 | 세분화하여작성 | 2012년도 7: 400; 2012년도 8: 430; 2012년도 9: 400; 2012년도 10: 430; 2012년도 11: 400 | 2060
| 5. 미장공사 | 세분화하여작성 | 2012년도 7: 300; 2012년도 8: 500; 2012년도 9: 600; 2012년도 10: 500; 2012년도 11: 600; 2012년도 12: 300 | 2800
| 6. 방수공사 | 세분화하여작성 | 2012년도 7: 200; 2012년도 8: 200; 2012년도 9: 200; 2012년도 10: 300; 2012년도 11: 200; 2012년도 12: 200 | 1300
| 7. 타일/석공사 | 세분화하여작성 | 2012년도 9: 300; 2012년도 10: 400; 2012년도 11: 400; 2012년도 12: 250 | 1350
| 8. 목공사 | 세분화하여작성 | 2012년도 7: 80; 2012년도 8: 100; 2012년도 9: 100; 2012년도 10: 80 | 360
| 9. 창호/유리공사 | 세분화하여작성 | 2012년도 6: 20; 2012년도 7: 30; 2012년도 8: 50; 2012년도 9: 50; 2012년도 10: 100; 2012년도 11: 100; 2012년도 12: 100 | 450
| 10. 수장/도장공사 | 세분화하여작성 | 2012년도 9: 300; 2012년도 10: 300; 2012년도 11: 500; 2012년도 12: 500 | 1600
| 11. 기타공사 | 세분화하여작성 | 2012년도 6: 100; 2012년도 7: 100; 2012년도 8: 100; 2012년도 9: 100; 2012년도 10: 100; 2012년도 11: 100; 2012년도 12: 100 | 700
토 목 공 사 | 1. 토공 | 세분화하여작성 | 160 | 200 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1200
| 2. 배수공 | 세분화하여작성 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 1000
| 3. 구조물공 | 세분화하여작성 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 3500
| 4. 포장공 | 세분화하여작성 | 2012년도 10: 300; 2012년도 11: 300; 2012년도 12: 140 | 740
| 5. 부대공 | 세분화하여작성 | 2012년도 9: 20 | 20
| 6. 조경공사 | 세분화하여작성 | 2012년도 12: 200 | 200
| 7. 지하수개발 | 세분화하여작성 | 2012년도 2: 100; 2012년도 9: 10; 2012년도 12: 20 | 130
월별 투입인원 계 |  | 세분화하여작성 | 520 | 1260 | 2070 | 2060 | 1750 | 1630 | 2620 | 2890 | 3590 | 2810 | 3000 | 2110 | 26310